浙江省商务厅等8部门关于举办“之江创客”2018全球电子商务创业创新大赛的通知

各市商务局（委），党委组织部、宣传部、网信办，财政局、教育局、科技局（委），团市委：

根据《浙江省商务厅等6部门关于开展浙江省电子商务创业创新工程的通知》（浙商务联发〔2016〕76号）精神，为深入实施创新驱动发展战略，围绕打造具有全球战略地位的“国际电子商务中心”目标，联合全省人才、教育、科技、宣传等主管部门，全面促进电子商务及数字产业快速发展，构建全球电商及数字经济产业最优生态圈，决定举办“之江创客–2018全球电子商务创业创新大赛”（以下简称“大赛”）。现将有关事项通知如下：

一、办赛目的

利用浙江省电子商务发展优势和“大众创业、万众创新”良好氛围，通过打造具有品牌化、国际化、市场化的电商领域创投赛事，发现和遴选一批全球电商创业创新项目，聚集和培育一批电商创业创新人才，进一步推动浙江电商产业发展新模式；通过“引创全球、引智全球、引资全球”，激发创新新活力，集聚创业新资源，挖掘电商新潜力，提升浙江“双创”国际竞争力，构建全球电商最优生态圈，早日建成具有全球战略地位的“国际电子商务中心”。

二、大赛主题

拥抱智能时代  融通创新未来

三、大赛领导与组织

（一）组织机构

指导单位：浙江省人民政府

主办单位：浙江省商务厅

中共浙江省委组织部

中共浙江省委宣传部

中共浙江省委网络安全和信息化领导小组办公室

浙江省财政厅

浙江省教育厅

浙江省科学技术厅

共青团浙江省委员会

承办单位：浙江省电子商务促进中心  各市商务局（委）

协办单位：待定

（二）大赛组织委员会

成立大赛组委会，由大赛的主办、承办单位有关负责人及相关处室负责人组成，负责大赛实施工作。组委会下设办公室，办公室设在省商务厅。

主	任： 孟  刚    省商务厅厅长

副主任： 徐高春    省商务厅副厅长

姚志文    省委组织部副部长

唐中祥    省委宣传部副部长

马晓军    省委网信办副主任

沈  磊    省财政厅副厅长

陈根芳    省委教育工委副书记、省教育厅副厅长

曹新安    省科技厅副厅长

王  征    团省委副书记

成	 员：程  雁    省商务厅电商处处长

阮刚辉    省商务厅电商中心主任

张旭明    省委组织部人才办主任

钱志富    省委宣传部文化事业发展处处长

王天嫱    省委网信办信息化协调处副处长（主持工作）

叶光胜    省财政厅企业处处长

韩  剑    省教育厅高教处处长

王桂良    省科技厅社发处处长

陈  杰    共青团浙江省基层部部长

郑永标    杭州市商务委副主任

缪永法    宁波市商务委副主任

戴文虎    温州市商务局副局长

陈  峰    嘉兴市商务局副局长

施群英    湖州市商务局副局长

朱国荣    绍兴市商务局副局长

赵丛林    金华市商务局副局长

许  立    衢州市商务局党组副书记、副局长

薛余斌    舟山市商务局副局长

余昌斌    台州市商务局副局长

常晶静    丽水市商务局副局长

陈福棣    省电商促进会副会长兼秘书长

（三）专家指导委员会

由电商和数字经济领域、创投机构等知名投资人、专家学者、企业和高校负责人组成。

四、赛程安排

大赛举办时间为2018年1月至2018年12月。

2018年1月，发布大赛文件和方案；

2018年2月，大赛启动仪式、发布大赛官网；

2018年1月–5月，项目征集与报名、赛事筹备；

2018年6月–7月，举办地区选拔赛（省内、省外、海外）；

2018年8月，举办复赛（闭门）；

2018年9月，举办半决赛；

2018年11月，举办总决赛和颁奖典礼；

2018年12月，举办项目资源服务对接会。

五、赛制安排

（一）赛程设计

大赛根据“政府引导、资源整合、公益支持、市场运作”的原则，赛程包括：地区选拔赛（省内、省外、海外）、复赛、半决赛、总决赛。赛事介绍、参赛报名、赛程进度、比赛结果等信息将通过大赛官网统一发布。

1. 项目征集

项目征集主要通过三大渠道：全省商务系统从各市、县

（市、区）组织和挖掘一批；互联网集中报名一批；创投和创服机构、合作伙伴专业推荐一批。

2. 地区选拔赛

地区选拔赛包括省内（11个地市）、省外、海外三个板块。省内的地区选拔赛由各市商务局（委）负责牵头组织，落实比赛方案、组织机构、赛事费用等有关事项。请各地自主设立地方赛奖项和奖励政策，积极为参赛企业提供政策支持和多元化服务。各地区选拔赛名称统一为：“之江创客——2018年全球电子商务创新创业大赛**市选拔赛”。

通过地区选拔赛，将决出300个左右项目进入复赛。其中，省内赛区推选优质项目200个左右；省外赛区推选优质项目80个左右；海外赛区推选优质项目20个左右。从创投机构等其他渠道征集的项目，组委会将根据项目来源地统一划入各地区选拔赛进行比赛。

3. 复赛（300进60）

复赛采用闭门评审形式，由大赛组委会组织专家评审团，通过评委组初筛和评委组组长复议的“双重评审”方式对地区选拔赛推选的项目进行综合评审，评出60个优质项目进入半决赛。大赛组委会将在官网公示入围半决赛的项目名单。

4. 半决赛（60进12）

半决赛由大赛组委会组织实施，采用现场路演、答辩等方式，决出12个项目进入总决赛。

5. 总决赛

总决赛由大赛组委会组织实施，采用现场视频播放、路演、答辩、表演等方式，决出两个组别的一、二、三等奖。

6. 颁奖典礼

颁奖典礼颁发一、二、三等奖、优胜奖和最具投资潜力奖、最具人气奖、最佳组织奖等奖项。典礼将邀请全球知名电商企业高层、中美大牌投资人、技术专家、年度网红企业创始人等作为大赛导师对获奖项目进行点评和问答PK。

7. 资源服务对接会

组委会将组织知名企业、基金公司、创投服务机构、电商服务企业、园区、孵化器等机构和企业，为参赛项目的落地、成长搭建资源对接平台，以对接会、论坛、沙龙、调研等形式开展系列跟踪服务。

（二）参赛条件

1. 参赛项目应符合国家及我省电子商务产业发展政策，拥有合法的知识产权且无产业纠纷，涉及电子商务产业链的创业创新项目，具有创新能力和高成长潜力；

2. 企业经营规范、社会信誉良好，为非上市企业；

3. 大赛按照初创企业组和成长企业组进行比赛；

4. 初创组报名条件：

（1）工商注册时间在2017年1月1日（含）之后的企业或未成立企业的创业团队；

（2）且2017年销售额不超过1亿元人民币。

5. 成长组报名条件：

工商注册时间在2016年12月30日（含）之前的企业。

（三）参赛报名

自评符合参赛条件的企业或团队，统一通过大赛官网进行报名。报名时应提交完整的报名材料，对所填信息的准确性和真实性负责。组委会将审查企业报名材料，对符合参赛条件且提交报名材料完整的企业予以确认参赛资格，在官网公布名单。

（四）项目审核

地区海选赛项目由各地市商务主管部门（或各地区赛组委会）负责征集、筛选，并于地区选拔赛前2周向大赛组委会报备核定参赛项目名单，决出的获奖项目需报大赛组委会审核确认；半决赛、总决赛参赛项目由大赛组委会办公室会同专家指导委员会进行初审、复审，并开展征信调查，淘汰不符合资格的项目，审核结果在大赛官网公示。

（五）项目入库

大赛参赛项目将统一录入浙江省电子商务项目库。

（六）奖项设置

初创企业组：一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个

成长企业组：一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个

优胜奖：48个

最具投资潜力奖：5个

最具人气奖：5个

最佳组织奖：5个

六、政策支持

（1）提供企业成长综合服务和资源对接。如获奖项目或企业可享受在全省有关电子商务园区、基地的优先落户政策。

（2）提供100家以上政府、园区、基金、服务机构的对接。

（3）提供100家以上国内外媒体密集曝光，大赛宣传将辐射千万级创业人群、创投专业机构及政府部门。参赛项目有机会获得知名主流媒体的全方位企划包装和多渠道推介宣传。

（4）享受长期的电商创业综合服务。如免费参加电商创业交流活动、各地政策宣讲会、知名企业家授课沙龙、公共服务资源对接会等。

（5）优先享受相关业务培训及人才招募服务。

（6）优先享受浙江省商务领域相关政策支持。

（7）优先享受电商大数据软硬件服务及信息化支持。

七、其他事项

1. 请各市商务主管部门牵头，会同有关部门于1月20日前上报地区选拔赛方案。

2. 各地区选拔赛方案需报大赛组委会审核。比赛结束7个工作日内，请报备比赛相关文字、视频、图片资料。

3. 请各地主办单位做好大赛的指导和筹划工作，认真办好地区选拔赛，特别是项目征集和推荐工作，切实挖掘和培育一批有地方特色的优秀项目，大力争取创业项目扶持和落地优惠政策，同时做好地区赛嘉宾评委及专家委员会成员的邀请工作；请各地承办单位精心策划宣传、广开渠道发动，认真组织企业和创业团队参赛，落实赛事各项实施工作，确保赛事有序进行。

联系人：省商务厅电商中心  袁 艳、吴 力

电  话：0571–86080332、86089948

邮  箱：zjec@zcom.gov.cn

附件：“之江创客”–2018全球电商创业创新大赛地区选拔赛申办计划表

浙江省商务厅 中共浙江省委组织部  中共浙江省委宣传部

中共浙江省委网络安全和信息化领导小组办公室

浙江省财政厅                   浙江省教育厅

浙江省科学技术厅   中国共产主义青年团浙江省委员会

2018年1月11日

浙江省商务厅办公室 2018年1月11日印发

# Text boxes

| 浙江省商务厅 | 文件 |
| --- | --- |
| 中 共 浙 江 省 委 组 织 部 |  |
| 中 共 浙 江 省 委 宣 传 部 |  |
| 中 共 浙江省委网络安全和信息化领导小组办公室 |  |
| 浙 江 省 财 政 厅 |  |
| 浙 江 省 教 育 厅 |  |
| 浙 江 省 科 学 技 术 厅 |  |
| 中国共产主义青年团 浙 江 省 委 员 会 |  |

浙商务联发〔2017〕103号